## 广西柳州市中德产业园及周边配套基础设施工程
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P21450200-0043
项目名称 | 广西柳州市中德产业园及周边配套基础设施工程
债券名称 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）、2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）、2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）
项目单位 | 广西柳州市投资控股集团有限公司
项目单位主管部门 | 广西柳州北部生态新区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√ ）
开工时间 | 2021.1.31
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 141536 | - |  |  |  | 30000
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 5000 | 3.32 |  | 3.53 |  | 5000 | 2022年
[6 empty] | 20000 | 3.28 |  | 14.13 |  | 20000 | 2022年
[6 empty] | 20000 | 3.04 |  | 14.13 |  | 5000 | 2023年
| 自有资金 |  |  |  |  | 96536 | - |  | 68.21
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市北部生态新区
| 立项依据 | 北管复[2021]82号
| 项目用途 | 智能制造
| 可行性和必要性 | 本项目建设力图突出对现代制造业的支持、突出创新创业、突出服务业支撑、突出人才支撑，突出创新驱动、要素支撑、集群发展、生态优先的特点，凸显作为建设现代制造城的核心区主阵地，聚焦发展智能电网、机器人、通用航空和无人机、生物医药及大健康、新一代信息技术、节能环保六大战略性新兴产业。通过招商引资大批项目的落地与投产，夯实柳州智能制造城产业基础。 项目建成投产后正常年可为国家和地方政府上缴各类税金，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目建成后有效刺激和带动其他相关产业的发展，提高土地的集约利用率，有助于入驻企业的发展和当地政府的招商引资，有利于整个高新区经济的发展质量。
| 实施（建设）内容 | 本项目园区主体工程为柳州市北部生态新区中德产业园工程，工程项目净用地面积约122020.12平方米，总建筑面积211961.12 平方米。主要建设标准厂房、动力站及门卫室、地下室等配套附属设施及园区配套道路。配套基础设施工程包括：柳州市石碑坪工业园区污水处理厂工程、柳州市石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压工程、石碑坪排水干渠项目工程。
项目总体绩效目标 | 完成中德产业园主体工程及周边配套基础设施工程建设，并按计划投入运营。
自评得分（满分100分） | 71.5 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 18 |  | 园区主体已完成总工程量约45%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 4 |  | 项目仍处于在建阶段，尚未有竣工验收部分
|  | 产出时效 | 2023年以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 已全部开工
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 园区企业入驻数 |  | ≥5 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 社会效益 | 优化北部生态新区园区周边配套基础设施，配套基础设施工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7.5 |  | 配套基础设施工程方面，石碑坪排水干渠工程、石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管工程、柳州市石碑坪工业园区污水处理工程已基本完工。
|  | 生态效益 | 优化园区环境，园区内绿化工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 已完成部分工程
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 1 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营

## 柳州市智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期）
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P17450200-0088
项目名称 | 柳州市智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期）
债券名称 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期）、2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）、2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）、2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十八期）
项目单位 | 广西柳州市投资控股集团有限公司
项目单位主管部门 | 广西柳州北部生态新区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√ ）
开工时间 | 2020.1.31
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 268606 | - |  |  |  | 12400
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 2400 | 3.32 |  | 0.89 |  | 2400 | 2022年
[6 empty] | 5000 | 3.32 |  | 1.86 |  | 5000 | 2022年
[6 empty] | 5000 | 3.28 |  | 1.86 |  | 5000 | 2022年
[6 empty] | 10000 | 2.99 |  | 3.72 |  | 0 | 2023年
| 自有资金 |  |  |  |  | 246206 | - |  | 91.66
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市北部生态新区
| 立项依据 | 北管复〔2022〕31号
| 项目用途 | 智能电网
| 可行性和必要性 | 柳州在智能制造产业领域具有先天的市场优势，柳州市工业基础雄厚，大中小工业企业众多，均面临技术改造升级，提升产业智能化水平。智能电网是大数据在传统电网上的进行多重网络构架，是信息网与电力网的深度融合。 推动精确的负荷管理，依靠价格传导机制，在时间和空间两个维度上对电力负荷进行实时调节，在大幅节能的同时提高单位能效。智能电网与智慧城市的完美融合，能够产生良好的经济效益与社会效益。经济效益方面，一方面提高了供电可靠性，确保电网安全、稳定、经济运行，有效减少因电量损失而造成的经济损失。另一方面实现了对园区能效最优化的控制和决策，有效降低园区能耗水平。社会效益方面，首先是产业带动效益，为先进制造业发展提供新的增长点。
| 实施（建设）内容 | 园区主体工程为北部生态新区智能电网标准厂房（三期）工程，项目规划总用地面积约合180亩，总建筑面积约228114平方米。主要建设标准厂房、门卫室以及室外供配电、室外给排水、道路及铺装、地面停车场等配套工程。周边配套基础设施工程：建设道路总长度约5788米，建设电力管沟总长96860米，主要工程包括沙塘工业园基础设施工程（三期）项目、沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程。
项目总体绩效目标 | 完成柳州市智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期）工程建设，并按计划投入运营。
自评得分（满分100分） | 70 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 17 |  | 园区主体部分工程已完成总工程量约50%。基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量15%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已基本完工
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 6 |  | 部分基础设施工程已竣工验收
|  | 产出时效 | 2023年以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 8 |  | 园区主体工程厂房三期工程已全部开工，基础设施工程已全部开工。
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 园区企业入驻数 |  | ≥5 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 社会效益 | 优化北部生态新区园区周边配套基础设施，配套基础设施工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量15%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已基本完工
|  | 生态效益 | 优化园区环境，园区内绿化工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 已完成部分工程
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 1 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营

## 柳州市康养机器人产业园及周边配套基础设施工程
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P22450200-0015
项目名称 | 柳州市康养机器人产业园及周边配套基础设施工程
债券名称 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）、2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）、2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十八期）
项目单位 | 广西柳州市投资控股集团有限公司
项目单位主管部门 | 广西柳州北部生态新区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开工时间 | 2022.1.31
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 198276 | - |  |  |  | 15000
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 5000 | 3.32 |  | 2.52 |  | 5000 | 2022年
[6 empty] | 10000 | 3.28 |  | 5.04 |  | 10000 | 2022年
[6 empty] | 12000 | 2.99 |  | 6.05 |  | 0
| 自有资金 |  |  |  |  | 171276 | - |  | 86.38
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市北部生态新区
| 立项依据 | 北管复【2022】47号
| 项目用途 | 智能制造
| 可行性和必要性 | 本项目的建设，可通过提供高标准的标准厂房，与周边原有智能电网、工业设计城、智能机器人标准厂房一期等在一定地域集群内部共享人力、技术、资金、信息等各种资源，有效解决单个企业创新资源不足的缺陷，拓宽产业集群可以利用的资源边界。通过政府产业平台及政策的调配与优化，主导产业和配套产业进行合理的分工与合作，实现资源的有效利用，最终降低产业经营成本。 本项目建设，力图突出对现代制造业的支持、突出创新创业、突出服务业支撑、突出人才支撑，突出创新驱动、要素支撑、集群发展、生态优先的特点，凸显作为建设现代制造城的核心区主阵地，聚焦发展智能电网、机器人、通用航空和无人机、生物医药及大健康、新一代信息技术、节能环保六大战略性新兴产业。
| 实施（建设）内容 | 本项目园区主体建设工程为北部生态新区智能机器人标准厂房（二期）工程，工程项目总占地面积约302.66 亩，主要建设12栋标准厂房、动力中心、综合服务楼、配套建设停车场、门卫室、广场等。园区规划配套道路总长度约4.6km，道路工程包括：北部生态新区工业设计城路网（一期）工程、柳州市北部生态新区沙塘片区青矛东路工程。
项目总体绩效目标 | 完成康养机器人产业园主体工程及周边配套基础设施工程建设，并按计划投入运营。
自评得分（满分100分） | 70 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 17 |  | 园区主体工程已完成总工程量约55%。配套基础设施方面，工业设计城路网（一期）工程完成总工程量的95%；青矛东路完成总工程量的90%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 4 |  | 项目仍处于在建阶段，尚未有竣工验收部分
|  | 产出时效 | 2024以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 已全部开工
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 园区企业入驻数 |  | ≥5 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 社会效益 | 优化北部生态新区园区周边配套基础设施，配套基础设施工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 配套基础设施方面，工业设计城路网（一期）工程完成总工程量的95%；青矛东路完成总工程量的90%。
|  | 生态效益 | 优化园区环境，园区内绿化工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 已完成部分工程
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 1 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营

## 柳州市北部生态新区光伏新能源综合产业园及配套设施项目
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | 45020023ZW00000000005
项目名称 | 柳州市北部生态新区光伏新能源综合产业园及配套设施项目
债券名称 | 2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）
项目单位 | 广西柳州市投资控股集团有限公司
项目单位主管部门 | 广西柳州北部生态新区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开工时间 | 2023.07
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 196756 | - |  |  |  | 1616.5
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 4000 | 2.21 |  | 2.03 |  | 1616.5 | 2024年
[6 empty] | 61000 | - |  | 31
| 自有资金 |  |  |  |  | 131756 | - |  | 66.97
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市北部生态新区
| 立项依据 | 北管复〔2023〕7 号
| 项目用途 | 本项目建设能为入驻光伏产业园企业提供服务园区，通过实现各产业的空间集聚、资源的有效整合、业务的流程优化，在促进区域经济发展，提升服务水平，提高土地集约化使用，减轻道路、环境和能源压力，加强市场管理，增加就业机会等方面发挥着重要作用。
| 可行性和必要性 | 项目建设是贯彻实施制造强国战略的体现,是推进柳州市工业高质量发展建设现代制造城的需要,是北部生态新区实施战略性新兴产业发展的需要,是关注中小型企业群体需求、加快园区健康发展的需要,是集约土地资源、促进中小企业发展的需要，项目建设是必要的。本项目建设不仅可以使区域内的土地得到的较好的利用，促进当地经济发展，产生良好经济效益，同时可以对项目区域周围的经济发展产生较大的辐射作用，创造较多的就业机会，项目实施具有显著的经济社会效益。
| 实施（建设）内容 | 本项目主体工程总建筑面积约为 80176.96 平方米，其中光伏新能源综合产业园标准厂房及服务等综合用房79076.96平方米，光伏综合楼 1,100 平方米；园区配套道路长 16983.92 米，配套电缆隧道 1331 米，配套电力管沟 6281 米。在农业示范园及北部生态新区建筑屋顶建设光伏发电工程，规划总装机容量123.88MW，共安装标准功率为 545Wp 的太阳电池组件 227303 块，同步配备 25MWh 储能系统（储能配置比例 20%，时长 2 小时）。 主要建设内容包括柳州市北部生态新区中德产业园（一期）C 地块、沙塘片区乡村振兴标准厂房、柳州市北城集团光伏发电项目（北部生态新区）、北进路北段电缆隧道工程、北进路中段电缆隧道工程、石碑坪片区路网工程配套建设电力管沟工程（二期）、柳州市沙塘片区西翼配套居住片区路网工程、柳州市沙塘至走马道路工程、中房绿景北侧道路工程、菽繁路工程、林贤路工程。
项目总体绩效目标 | 建设和支持产业整体布局，完善产业链及节能减排，对地区经济发展、科技进步起到较强的带动、辐射和示范作用。
自评得分（满分100分） | 60 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 4
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 17 |  | 园区主体工程方面，中德产业园（一期）C地块已完成总工程量30%，乡村振兴标准厂房建设工程已完成总工程量25%；光伏发电工程方面，机器人标厂一期屋顶光伏、智能电网标厂二期屋顶光伏项目已完成施工招标及相关合同签订，混凝土支墩完成100%，支架安装完成50%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 4 |  | 项目仍处于在建阶段，尚未有竣工验收部分
|  | 产出时效 | 2025以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 已全部开工
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 4 |  | 正在加紧协调资金支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 园区企业入驻数 |  | ≥5 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 社会效益 | 优化北部生态新区园区周边配套基础设施，配套基础设施工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 园区配套基础设施工程方面，北进路北段电缆隧道工程已完成90%，北进路中段电缆隧道工程已完成99%，石碑坪片区路网工程配套建设电力管沟工程（二期）已完成40%，沙塘片区西翼配套居住片区路网工程已完成10%，沙塘至走马道路工程完成总工程量的13%，中房绿景北侧道路工程已完成85%。
|  | 生态效益 | 有效提升北部生态新区的可再生能源的比例，逐步加强北部生态新区新区节能减排水平。 |  | 持续改善 |  |  | 7 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 1 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营

## 柳州市胜利小区棚户区改造工程（一期）
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P17450200-0087
项目名称 | 柳州市胜利小区棚户区改造工程（一期）
债券名称 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期）、2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）
项目单位 | 柳州市房地产开发有限责任公司
项目单位主管部门 | 柳州市国有资产监督管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开工时间 | 2021.12.1
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 286743 | - |  |  |  | 12400
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 6000 | 3.32 |  | 2.09 |  | 6000 | 2022年
[6 empty] | 1900 | 2.21 |  | 0.66 |  | 1900 | 2024年
[6 empty] | 3112.56 | 3.17 |  | 1.09 |  | 3112.56 | 2024年
[6 empty] | 2541.5 | 3.32 |  | 0.89 |  | 1387.44 | 2024年
| 自有资金 |  |  |  |  | 273188.94 | - |  | 95.27
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市柳北区
| 立项依据 | 柳北发改〔2021〕62号
| 项目用途 | 棚户区改造
| 可行性和必要性 | 项目建设是解决城市被征地拆迁群众住房的迫切需要；项目建设可改善城市功能布局与人居环境，盘活土地资源，推动城乡一体化发展，实现城乡经济的共同繁荣；项目建设是加快推进柳州市城镇化进程的需要；项目建设是整合土地资源、合理利用国土资源的需要。
| 实施（建设）内容 | 本期专项债券资金主要用于建设中房胜利小区三区一期工程、中房胜利小区四区工程、中房胜利小区五区工程，其中： 1.胜利小区三区一期工程规划总用地面积约17,986平方米，总建筑面积约138,020.29平方米，主要建设2#、3#、4#高层住宅、5#派出所巡警大队楼、以及其他配套公建设施和地下室，其中3#、4#楼设计为地面34层的高层建筑、2#楼47层，5#为派出所巡警大队楼，为一栋5层建筑。 2.胜利小区四区工程规划总用地面积约44,187.66平方米（约合66.28亩），总建筑面积约276,204.57平方米，主要建设7栋高层住宅楼、2栋幼儿园、社区卫生服务中心，以及其他配套公建设施和地下室。项目住宅楼共7栋（1#、4#-9#楼）设计为地面34层的高层建筑，配套公建设施中社区卫生服务中心位于8#楼底层，居委会及物业设置在6#底层。 3.胜利小区五区工程规划用地面积38,210.97平方米（约57.32亩）；总建筑面积为206,746.71平方米，主要新建住宅楼房5栋，以及配套公共用房、供配电、给排水、停车场、广场、道路等配套设施。五栋建筑高度控制在100米，1#、4#楼三十二层，2#楼32层、3#二十八层，5#楼25层，建筑间距满足柳州市相关规范要求。1#、4#底层裙楼设住户，2#、5#底层裙楼作为街道办事处及物业管理用房使用，3#首层架空。
项目总体绩效目标 | 完成胜利小区三区一期、四区、五区工程建设
自评得分（满分100分） | 89 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 8
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 17 |  | 胜利三区一期、胜利五区工程已完工；胜利四区工程完成总工程量约75%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥95% |  |  | 8 |  | 已竣工部分全部合格验收
|  | 产出时效 | 2023年以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 已全部开工
|  | 产出成本 | 产出成本 |  | 项目债务本息偿付 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 助推区域经济发展 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 10 |  | 项目已竣工交付使用，并实现部分销售收入
|  | 社会效益 | 有效解决城市被征地拆迁群众住房需求 |  | 确保项目建成后立即安排入住 |  |  | 10 |  | 项目部分楼栋已建成并安排入住
|  | 生态效益 | 完善小区绿化，完成小区配套绿化工程 |  | ≥100% |  |  | 10 |  | 已完工
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 8 |  | 已安排入住

## 柳州市大数据产业园及周边配套基础设施工程
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P19450200-0116
项目名称 | 柳州市大数据产业园及周边配套基础设施工程
债券名称 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）
项目单位 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
项目单位主管部门 | 柳州北部生态新区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开工时间 | 2021.1.31
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 399516 | - |  |  |  | 3000
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 10000 | 3.04 |  | 2.5 |  | 3000 | 2023年
| 自有资金 |  |  |  |  | 389516 | - |  | 97.5
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市北部生态新区
| 立项依据 | 北管复〔2022〕34号
| 项目用途 | 大数据分析
| 可行性和必要性 | 本项目的建设是“全民创业、万众创新”政策实施的有力实践。本项目的建设是改善出条件，建设产业集群服务体系的重要补充。项目的建设场地和建设条件基本落实，项目选址合理，符合柳州市城市规划的要求，规模适度，建设方案可行，具有较好的可操作性。本项目实施在技术上可行，工程的实施具有显著的社会效益。
| 实施（建设）内容 | 项目总用地面积约82624平方米，总建筑面积约282917平方米，项目建设内容包括5栋数据机楼、1栋云计算中心、1栋动力中心等，并建设园区周边道路总长度约8625米。其中数据中心、云计算中心地上建筑面积均为18845平方米。首层包含24个传输机架；二层至五层均为标准层，标准层面积为3584平方米，标准层主要包括4个模块机房，每层可容纳624个机架。动力中心基底面积2064平方米，共设置4层，建筑面积8406㎡，一至四层均设置12间柴油发电机房，每层配套设置发电机控制室、消音室、油箱间、进风间等。道路总长度约8,625米，建设内容包括柳州市沙塘片区老镇提升区路网工程、柳州市滨江路中段工程、柳州市新园路延长线工程（一期）
项目总体绩效目标 | 完成柳州市大数据产业园及周边配套基础设施工程建设，并按计划投入运营。
自评得分（满分100分） | 82 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 3
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 18 |  | 园区主体地块一工程已基本完工并投入运营。地块二已完成施工招标。基础设施部分：基础设施工程部分沙塘片区老镇提升区路网工程已完成总工程量约5%，新园路延长线一期工程完成总工程量的52%，滨江路中段工程完成总工程量的93.8%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 8 |  | 产业园地块一工程已完成部分验收
|  | 产出时效 | 2024年以前开工率 |  | ≥100% |  |  | 8 |  | 园区地块一工程及配套基础设施工程已全部开工
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 签订合作协议企业数 |  | ≥5 |  |  | 7.5 |  | 截止目前已累计与7家企业签订合作协议。
|  | 社会效益 | 优化北部生态新区的路网结构，路网工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 基础设施工程部分沙塘片区老镇提升区路网工程已完成总工程量约5%，新园路延长线一期工程完成总工程量的52%，滨江路中段工程完成总工程量的93.8%。
|  | 生态效益 | 优化园区环境，园区内绿化工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7.5 |  | 已完成部分工程
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 7 |  | 目前以大数据产业园为城市数字底座，致力打造“一园(大数据产业园)、一云(柳州城市云)、多中台（国资云平台等）、一终端(龙城市民云)、一圈(数字经济生态圈)”的数字经济产业集群。
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 8 |  | 项目已投入运营

## 柳州市绿色方便食品产业园及周边配套基础设施
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P22450200-0054
项目名称 | 柳州市绿色方便食品产业园及周边配套基础设施
债券名称 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）
项目单位 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
项目单位主管部门 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开工时间 | 2022.09.01
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 237083 | - |  |  |  | 3000
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 10000 | 3.04 |  | 4.22 |  | 3000 | 2023年
| 自有资金 |  |  |  |  | 227083 | - |  | 95.78
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市鱼峰区洛维工业园区
| 立项依据 | 鱼发改审批【2022】59号
| 项目用途 | 农副食品加工
| 可行性和必要性 | 项目建设符合广西及柳州市政策导向，有利于提高水果产品附加值，促进农民就地就业，增加农民收入，利于水果产业发展，提升水果附加值与货架期，有利于促进河表片区经济发展。项目建成投产后正常年可为国家和地方政府上缴各类税金，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目建成后有效刺激和带动其他相关产业的发展，提高土地的集约利用率，有助于入驻企业的发展和当地政府的招商引资，有利于整个片区经济的发展。因此，社会效益显著。
| 实施（建设）内容 | 项目建设内容包含两方面：柳州市生态有机绿色食品加工基地工程：项目总用地面积约253,656.81平方米（折合380.48亩），其中厂房用地面积232,001.16平方米（约348亩）、园区道路用地面积21,655.65平方米（约32.48亩）；总建筑面积415,282.08平方米；园区道路9,070.00米、洛维河表片区排水干渠1,100米。主要建设内容包括：建设厂房、综合楼试验检测用房、门卫室等建筑，以及建设大门、围墙、地面硬化、供配电、给排水、园区道路、洛维河表片区排水干渠及其他配套附属设施等。柳州市方便速食品加工基地工程：用地面积约207,995.79平方米（约合311.99亩）新建厂房建筑面积379,614.18平方米；产业园区道路1,379米、洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程4,020米、河表片区基础设施横二路工程460米、河表片区河表路工程（一期）792米。主要建设内容包括：建设生产车间、仓库、冷链气调库、综合楼、试验及检测中心、厕所、配电房、门卫室等建筑，以及建设大门、围墙、堆场、配套道路及地面硬化、供配电、给排水、洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程、河表片区基础设施横二路工程、河表片区河表路工程（一期）等，同时购置和安装生产线及设备等。
项目总体绩效目标 | 完成柳州市绿色方便食品产业园及周边配套基础设施工程建设，并按计划投入运营。
自评得分（满分100分） | 70 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 3
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 18 |  | 园区主体工程部分，其中方便速食品加工基地一期工程已完工，绿色有机二期工程完成总工程量约40%。基础设施部分河表片区河表路工程（一期）完成总工程量的94%，河表片区基础设施横二路工程完成总工量31%，洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程完成给水管600米铺设铺，洛维河表片区排水干渠完成总形象进度的80%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 6 |  | 方便速食厂房工程已完工，正在开展竣工验收工作。
|  | 产出时效 | 2025年以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 项目各工程已全部开工。
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 园区企业入驻数 |  | ≥5 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 社会效益 | 优化园区周边配套基础设施，配套基础设施工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 配套基础设施方面，河表片区河表路工程（一期）完成总工程量的94%，河表片区基础设施横二路工程完成总工量31%，洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程完成给水管600米铺设铺，洛维河表片区排水干渠完成总形象进度的80%。
|  | 生态效益 | 优化园区环境，园区内绿化工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 7 |  | 已完成部分工程
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 5 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营

## 柳工智能产业园配套设施项目
专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | P20450200-0090
项目名称 | 柳工智能产业园配套设施项目
债券名称 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）
项目单位 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
项目单位主管部门 | 柳州北部生态新区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开工时间 | 2022.12.01
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 | 利率 |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 | 到位时间
[6 empty] | （万元） | （%） |  | （%）
| 合计 |  |  |  |  | 495181 | - |  |  |  | 5000
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  | -
| 专项债券资金 |  |  |  |  | 20000 | 3.04 |  | 4.04 |  | 5000 | 2023年
| 自有资金 |  |  |  |  | 475181 | - |  | 95.96
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 柳州市北部生态新区
| 立项依据 | 北管复〔2022〕56号
| 项目用途 | 智能制造
| 可行性和必要性 | 项目建设符合广西及柳州市政策导向，有利于柳州市智能制造的产业格局形成，加快培育提高柳州市智能制造水平，成为广西及柳州市经济增长的新动力。提高广西和柳州市工程机械国际和国内竞争力，有利于促进经济发展。
| 实施（建设）内容 | 柳工配套智能产业园项目分为四个机械配套产业园区，一期占地128.15亩，容积率1.5，总建筑面积128,150.64平方米；二期占地176.15亩，容积率1.5，总建筑面积176,146.07平方米；三期占地198.25亩，容积率1.5，总建筑面积198,247.11平方米；四期占地116.34亩，容积率1.7，总建筑面积131,857.12平方米。机械配套产业园区主要建设内容：建设厂房（主要用于柳工上下游产业链相关产业）、园区配套用房（宿舍、运维楼、设备用房等），园区给排水、供配电、围墙、大门及其他配套基础设施。项目配套基础设施位于北部生态新区石碑坪工业园南侧，路线全长8,016.415米，主要工程包括：石碑坪工业园三期、区石碑坪工业园南侧道路（一期）、新南大道一期、石碑坪基础设施二期。主要建设内容拗口道路工程、涵洞工程、雨水工程、污水工程、排水工程、交通工程、电力管沟工程等；给水、通信燃气等管线预留位置。
项目总体绩效目标 | 完成柳工智能产业园配套设施项目该工程建设，并按计划投入运营。
自评得分（满分100分） | 56 |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  | 3
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 分值 |  | 完成情况简述
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目工程总体完成量 |  | ≥100% |  |  | 15 |  | 园区主体工程部分，一期工程已完成总工程量约12%，二期工程已完成总工程量约2%，基础设施部分，石碑坪工业园三期完成总工程量的29%，石碑坪基础设施二期工程完成总形象进度27%，石碑坪工业园南侧道路（一期）工程已完成总形象进度26%，新南大道一期工程完成总工程量的83.2%。
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率 |  | ≥90% |  |  | 4 |  | 项目仍处于在建阶段，尚未有竣工验收部分
|  | 产出时效 | 2026年以前开工率 |  | ≥95% |  |  | 7 |  | 园区一期、二期及配套基础设施工程已开工。
|  | 产出成本 | 项目项目债务本息偿付 |  | 全部按时支付，不发生债务违约事件 |  |  | 8 |  | 2025年以前利息已全部按时支付。
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 园区企业入驻数 |  | ≥5 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
|  | 社会效益 | 优化北部生态新区园区周边配套基础设施，配套基础设施工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 6 |  | 配套基础设施方面，石碑坪工业园三期完成总工程量的29%，石碑坪基础设施二期工程完成总形象进度27%，石碑坪工业园南侧道路（一期）工程已完成总形象进度26%，新南大道一期工程完成总工程量的83.2%。
|  | 生态效益 | 优化园区环境，园区内绿化工程完成率 |  | ≥100% |  |  | 6 |  | 已完成部分工程
|  | 可持续影响 | 推动区域经济发展，达到可持续发展目的 |  | 推动区域经济发展 |  |  | 3 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  | 1 |  | 项目处于在建阶段，尚未投入运营