## Sheet1
截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项 债券（三期）——2020年广西壮族自治区 政府专项债券（十期） | 2005174 | 专项债券 | 17000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30年 | 桂中大道东区地下停车场 | 停车场 | 32922 | 17000 | 22000 | 17000 | 无 | 无 | 框架主体完成98%；砖砌工程完成40%；消防管、风管安装完成30%；防水工程完成20%；室外装修未开始；地面铺装绿化未开始；电梯采购未开始。
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2005441 | 专项债券 | 10000 | 2020-05-20 | 3.76 | 30年 | 柳北体育园 | 体育园 | 31673 | 10000 | 31673 | 10000 | 无 | 无 | 已完工
广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2005441 | 专项债券 | 10000 | 2020-05-20 | 3.76 | 30年 | 柳州市市区幼儿园项目群 | 学校 | 30595 | 10000 | 30595 | 10000 | 无 | 无 | 白云幼儿园；白沙幼儿园专项验收；城站路幼儿园、航银路幼儿园、学院路幼儿园已完工；
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | 2005729 | 专项债券 | 6000 | 2020-08-05 | 3.67 | 15年 | 柳南体育园 | 体育园 | 50946 | 6000 | 50946 | 6000 | 无 | 无 | 已完工
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 15000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 柳州市紫荆花园 | 公园 | 93000 | 15000 | 32000 | 15000 | 无 | 无 | 进行二期商业施工图设计
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 8000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 龙都旅游道路工程项目 | 道路、服务区 | 114000 | 8000 | 8000 | 7000.93 | 无 | 无 | B段全长4km，主体工程除了约100m半幅路面受征迁影响无法施工外，其余均已完成。 A段已完成施工单位、监理单位招标工作，征拆基本完成。
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 1300 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 三门江森林公园停车库（一期） | 停车场 | 18000 | 1300 | 9000 | 1300 | 无 | 无 | 完成总工程量93%。 1.建筑工程:完成。 2.装饰装修工程:完成90%，剩余地坪漆地面未完。 3.室内给排水工程：完成。 4.消防水工程：完成。 5.室外管网工程：完成90%，剩余规划路侧管网未完。 6.弱电工程：完成管理用房预埋管部分，智能化部分待二次深化 确认后施工。 7.通风工程：完成。 8.电气工程：完成。 9.消防电工程：完成。 10.绿化工程：完成50%，剩余部分灌木及草坪未完。 11.室外铺装工程：完成65%，剩余规划路侧部分及沥青路面部分未完。
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 鱼峰区养老院 | 养老 | 19373 | 5000 | 8500 | 5000 | 无 | 无 | 一、1#、2#楼主体100%完成；二、1#楼水电安装、装修完成65%；2#楼水电安装、装修完成85%；三、地下室工程完成80%；四、室外工程完成10%。
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 养老 | 32801 | 5000 | 10500 | 5000 | 无 | 无 | 太阳村镇医养项目1号楼：完成总工程量50%，项目分主楼区域、纯地下室区域: 1、主楼区域（主楼以上分A、B1、B2、C区） （1）、地下室共1层占地面积约3820㎡，完成94%。 （2）、主楼A区共11层，目前已完成地下室顶板梁板10%，完成占比10%； （3）、主楼B1区共11层，目前已完成至5层梁板，完成占比60%； （4）、主楼B2区共11层，目前已完成至屋面层梁板，完成占比95%； （5）、主楼C区共11层，目前已完成至坡屋面层梁板，完成占比95%； 2、纯地下室区域共1层约3450㎡（分为1、2、3、4、5区） （1）、完成地基处理100%； （2）、1、2区完成至基础底板防水50%； （3）、3、4区完成独立基础开挖30%； （4）、5区完成地下室土方开挖30%。
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 10000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 柳州市百福颐养中心 | 养老 | 30623 | 10000 | 13000 | 10000 | 无 | 无 | 外架拆除至7层。