## Sheet1
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项 债券（三期）——2020年广西壮族自治区 政府专项债券（十期） | 2005174 | 专项债券 | 17000 | 2020-02-27 | 3.7 | 30年 | 桂中大道东区地下停车场 | 停车场 | 32922 | 17000 | 22000 | 17000 | 无 | 无 | 完成工程量80%，正在开展室外防水施工，土方回填等工作。
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2005441 | 专项债券 | 10000 | 2020-05-20 | 3.76 | 30年 | 柳北体育园 | 体育园 | 31673 | 10000 | 31673 | 10000 | 无 | 无 | 已完工
广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2005441 | 专项债券 | 10000 | 2020-05-20 | 3.76 | 30年 | 柳州市市区幼儿园项目群 | 学校 | 30595 | 10000 | 30595 | 10000 | 无 | 无 | 白云幼儿园待城区协调重新选址；白沙幼儿园专项验收；城站路幼儿园、航银路幼儿园、学院路幼儿园已完工；
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | 2005729 | 专项债券 | 6000 | 2020-08-05 | 3.67 | 15年 | 柳南体育园 | 体育园 | 50946 | 6000 | 50946 | 6000 | 无 | 无 | 已完工
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 15000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 柳州市紫荆花园 | 公园 | 93000 | 15000 | 32000 | 15000 | 无 | 无 | 完成总体工程量66%
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 8000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 龙都旅游道路工程项目 | 道路、服务区 | 114000 | 8000 | 8000 | 7000.93 | 无 | 无 | B段全长4km，主体工程除了约100m半幅路面受征迁影响无法施工外，其余均已完成。 A段已完成施工单位、监理单位招标工作，征拆基本完成。
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 1300 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 三门江森林公园停车库（一期） | 停车场 | 18000 | 1300 | 9000 | 1300 | 无 | 无 | 已完工
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 鱼峰区养老院 | 养老 | 19373 | 5000 | 8500 | 5000 | 无 | 无 | 完成总工程量90%，项目已基本完工，开展室外管网施工，道路施工，电梯安装。
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 5000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 养老 | 32801 | 5000 | 10500 | 5000 | 无 | 无 | 完成总工程量30%，项目1#楼完成工程量55%，主楼A区完成至3层梁板，B1区完成至11层梁板，B2及C区已封顶。
柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 专项债券 | 10000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20年 | 柳州市百福颐养中心 | 养老 | 30623 | 10000 | 13000 | 10000 | 无 | 无 | 完成工程量85%，正在开展室外配套工程等施工。