## Sheet1
附件2：
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 专项债券 | 2400 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 柳州市北部生态新区智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期） | 产业园基础设施 | 268606 | 22400 | 59674.09 | 12400 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体部分，智能电网标厂三期工程已完成总工程量约57%，基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量10%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已基本完工。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 专项债券 | 20000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 柳州市北部生态新区工业设计城及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 536226.42 | 85000 | 375646.53 | 85000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程方面，ABCD地块工程已完成总工程量约40%，E地块工程完成总工程量约89%。配套基础设施工程方面，科创园路网完成总工程量约65%；数据软件园路网工程完成总工程量的39%；新园路工程（一期）完成总工程量约49%。
柳州市房地产开发有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 专项债券 | 6000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 柳州市胜利小区棚户区改造工程（一期） | 棚户区改造 | 286743 | 21000 | 238629.6 | 6000 | 8801.05 | / | 胜利三区一期、胜利五区工程已完工；胜利四区工程完成总工程量约75%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 2205415 | 专项债券 | 10000 | 2022-03-16 | 3.37 | 20年 | 柳州市北部生态新区工业设计城及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 536226.42 | 85000 | 375646.53 | 85000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程方面，ABCD地块工程已完成总工程量约40%，E地块工程完成总工程量约89%。配套基础设施工程方面，科创园路网完成总工程量约65%；数据软件园路网工程完成总工程量的39%；新园路工程（一期）完成总工程量约49%。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 柳州市北部生态新区智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期） | 产业园基础设施 | 268606 | 22400 | 59335.21 | 12400 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体部分，智能电网标厂三期工程已完成总工程量约57%，基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量10%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已基本完工。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 广西柳州市中德产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 141536 | 45000 | 36589.97 | 30000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体已完成总工程量约45%。配套基础设施工程方面，石碑坪排水干渠项目完成总工程量97%；石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管工程、柳州市石碑坪工业园区污水处理工程已基本完工。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 柳州市螺蛳粉原材料加工基地及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 31575.16 | 15000 | 15574.88 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 目前园区主体工程已完成总工程量约70%，配套基础设施部分河表路工程一期已完成总共工程量约94%，洛维35号路工程已完成施工招投标。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 柳州市康养机器人产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 198276 | 77000 | 60848.92 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程已完成总工程量约55%。配套基础设施方面，工业设计城路网（一期）工程完成总工程量的95%；青矛东路完成总工程量的90%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205767 | 专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 柳州市北部生态新区工业设计城及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 536226.42 | 85000 | 375646.53 | 85000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程方面，ABCD地块工程已完成总工程量约40%，E地块工程完成总工程量约89%。配套基础设施工程方面，科创园路网完成总工程量约65%；数据软件园路网工程完成总工程量的39%；新园路工程（一期）完成总工程量约49%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2205768 | 专项债券 | 4500 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 | 广西科技大学洛可可设计学院 | 职业教育 | 104246 | 4500 | 43680.41 | 4500 | 项目尚未投入运营 | / | 目前已完成总工程量约65%。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 专项债券 | 5000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 柳州市北部生态新区智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期） | 产业园基础设施 | 268606 | 22400 | 59335.21 | 12400 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体部分，智能电网标厂三期工程已完成总工程量约57%，基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量10%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已基本完工。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 专项债券 | 20000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 广西柳州市中德产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 141536 | 45000 | 36589.97 | 30000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体已完成总工程量约45%。配套基础设施工程方面，石碑坪排水干渠项目完成总工程量97%；石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管工程、柳州市石碑坪工业园区污水处理工程已基本完工。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 专项债券 | 5000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 柳州市螺蛳粉原材料加工基地及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 31575.16 | 15000 | 15574.88 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 目前园区主体工程已完成总工程量约70%，配套基础设施部分河表路工程一期已完成总共工程量约94%，洛维35号路工程已完成施工招投标。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 专项债券 | 10000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 柳州市康养机器人产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 198276 | 77000 | 60848.92 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程已完成总工程量约55%。配套基础设施方面，工业设计城路网（一期）工程完成总工程量的95%；青矛东路完成总工程量的90%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 专项债券 | 20000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 柳州市北部生态新区工业设计城及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 536226.42 | 85000 | 375646.53 | 85000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程方面，ABCD地块工程已完成总工程量约40%，E地块工程完成总工程量约89%。配套基础设施工程方面，科创园路网完成总工程量约65%；数据软件园路网工程完成总工程量的39%；新园路工程（一期）完成总工程量约49%。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 2271731 | 专项债券 | 3200 | 2022-10-11 | 3.17 | 20年 | 柳州市北部生态新区机器人产业及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 147854.63 | 8200 | 105739.56 | 8200 | 1413.65 | / | 园区主体已完工，配套基础设施部分正在进行路面、路基、雨水工程施工。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 2271732 | 专项债券 | 2700 | 2022-10-11 | 3.17 | 20年 | 龙卜公墓 | 公墓 | 29882.66 | 7200 | 13013.14 | 7200 | 项目尚未投入运营 | / | 公墓A区已完成总工程量约85%，公墓B区已完成施工招标。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 专项债券 | 5000 | 2021-05-27 | 3.8 | 20年 | 柳州市螺蛳粉原材料加工基地及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 31575.16 | 15000 | 15574.88 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 目前园区主体工程已完成总工程量约70%，配套基础设施部分河表路工程一期已完成总共工程量约94%，洛维35号路工程已完成施工招投标。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 专项债券 | 20000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 广西柳州市中德产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 141536 | 45000 | 36589.97 | 30000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体已完成总工程量约45%。配套基础设施工程方面，石碑坪排水干渠项目完成总工程量97%；石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管工程、柳州市石碑坪工业园区污水处理工程已基本完工。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十八期） | 2305962 | 专项债券 | 10000 | 2023-08-22 | 2.99 | 20年 | 柳州市北部生态新区智能电网产业园及周边配套基础设施工程（一期） | 产业园基础设施 | 268606 | 22400 | 59674.09 | 12400 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体部分，智能电网标厂三期工程已完成总工程量约57%，基础设施部分，沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程完成总工程量10%，沙塘工业园基础设施工程（三期）项目已基本完工。
广西柳州市投资控股集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十八期） | 2305962 | 专项债券 | 12000 | 2023-08-22 | 2.99 | 20年 | 柳州市康养机器人产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 198276 | 77000 | 60848.92 | 15000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程已完成总工程量约55%。配套基础设施方面，工业设计城路网（一期）工程完成总工程量的95%；青矛东路完成总工程量的90%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 专项债券 | 10000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 柳州市大数据产业园及周边配套基础设施工程 | 产业园基础设施 | 399516 | 60000 | 116881.86 | 3000 | 23215 | / | 园区主体地块一工程已基本完工并投入运营。地块二已完成施工招标。基础设施部分：基础设施工程部分沙塘片区老镇提升区路网工程已完成总工程量约5%，新园路延长线一期工程完成总工程量的52%，滨江路中段工程完成总工程量的93.8%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 专项债券 | 20000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 柳工智能产业园配套设施项目 | 产业园基础设施 | 495181 | 100000 | 34090.97 | 5000 | 项目尚未投入运营 | / | 园区主体工程部分，一期工程已完成总工程量约12%，二期工程已完成总工程量约2%，基础设施部分，石碑坪工业园三期完成总工程量的29%，石碑坪基础设施二期工程完成总形象进度27%，石碑坪工业园南侧道路（一期）工程已完成总形象进度26%，新南大道一期工程完成总工程量的83.2%。
广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 专项债券 | 10000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 柳州市绿色方便食品产业园及周边配套基础设施 | 产业园基础设施 | 237083 | 60000 | 35483.09 | 3000 | 项目尚未投入运营 | / | 其中方便速食品加工基地一期工程已完工，绿色有机二期工程完成总工程量约40%。基础设施部分河表片区河表路工程（一期）完成总工程量的94%，河表片区基础设施横二路工程完成总工量31%，洛维工业集中区给水加压站配套给水管道工程完成给水管600米铺设铺，洛维河表片区排水干渠完成总形象进度的80%。